智能工艺规程系统当前工作优先级与两周执行计划

基于当前代码状态、行业实践与产品验证目标

编制日期：2026年6月20日

# 一、结论

当前最应该聚焦的不是继续扩大功能，而是证明系统能够稳定交付，并量化其实际价值。 建议用未来两周完成跨平台可复现交付和真实图纸基准验证，再进入结构化工艺与知识闭环建设。

两周核心目标：使用30份真实图纸，证明系统可以从干净环境稳定安装、启动并完成流程，同时量化AI工艺初稿减少了多少人工修改。

# 二、工作量优先级

| 优先级 | 工作主题 | 预计工作量 | 当前排序 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 稳定、可复现交付 | 3—7天 | 立即执行 | 解决干净克隆无法启动、依赖不统一、模型缺失和数据库初始化问题 |
| P1 | 真实图纸基准评测 | 1—2周 | 最高业务优先级 | 建立20—50份真实样本，量化准确率、采用率、修改量、耗时和失败率 |
| P2 | 结构化工艺与确定性校验 | 2—4周 | 基准稳定后执行 | 把自由文本转为可验证、可编辑、可追溯的工艺数据结构 |
| P3 | 知识反馈闭环 | 持续建设 | 在P2基础上推进 | 保存AI原稿、人工修改、审核结果、引用来源和模型版本，形成可学习资产 |

# 三、P0：先完成稳定、可复现交付

提交并推送当前尚未提交的 macOS 兼容修改，避免远程仓库的干净克隆仍因 WinDLL 等 Windows 专属代码启动失败。

统一依赖入口和平台条件：明确后端、前端、YOLO、OCR及可选模块的安装方式，避免只安装 backend/requirements.txt 时遗漏 ultralytics。

补齐YOLO模型交付。短期复制 best.pt；更推荐同时导出 ONNX，减少不同操作系统和Torch环境造成的差异。

增加模型清单：记录模型文件名、版本、SHA-256、类别、置信度阈值、输入尺寸和发布日期。

收敛数据库初始化：保留单一建表来源，增加schema版本和迁移机制，消除 kb_import_batches、vectors_v2 缺表问题。

从干净克隆执行一次完整验收：创建虚拟环境、安装依赖、启动前后端、上传图纸、人工标注、生成工艺、浏览数据库。

P0完成标准：新机器或新目录不修改源码即可启动；缺少可选模型时有明确降级提示；数据库首次启动自动建表；完整主流程可重复执行。

# 四、P1：建立真实图纸基准评测

建议首批使用30份具有代表性的真实图纸，覆盖简单件、复杂件、不同页数、不同图纸质量和主要工艺类型。每次版本变更均在同一数据集上回归。

| 指标 | 测量内容 |
| --- | --- |
| 图纸信息抽取准确率 | 材料、尺寸、公差、技术要求、零件名称等关键字段 |
| YOLO标注质量 | 目标召回率、误检率、人工补标数量 |
| 工艺初稿采用率 | 直接采用、轻度修改、重度修改、完全废弃 |
| 人工修改量 | 字段级差异、增删工序数量、修改字符数或编辑时长 |
| 端到端耗时 | 上传到可审阅结果的总时间及各阶段耗时 |
| 稳定性与成本 | 失败率、重试率、API调用成本、单张图纸平均成本 |

# 五、P2：结构化工艺与规则校验

在基准评测能够稳定复现后，将工艺输出从主要依赖自由文本升级为结构化对象。建议至少包含：

工序号与工序编码

工种与工序内容

设备、刀具、夹具和量具

关键尺寸、公差及检验要求

工时或节拍

图纸证据、知识库来源和页码/区域

生成模型、提示词和规则版本

随后增加确定性校验，例如工序号连续性、材料规格一致性、尺寸引用合法性、热处理与检验要求完整性。LLM负责生成候选结果，规则层负责阻止明显错误进入最终结果。

# 六、P3：形成知识反馈闭环

每次人工审核都应成为可追踪的数据，而不是覆盖原结果。至少保存以下版本：

AI原始结果

规则校验后的结果

人工修改后的结果

字段级差异

审核人、审核状态和时间

检索到的知识来源

模型、提示词、规则和数据版本

# 七、建议工作量分配

| 工作方向 | 建议占比 |
| --- | --- |
| 真实图纸基准与质量评测 | 40% |
| 跨平台安装、依赖和模型交付 | 30% |
| 结构化输出与确定性规则 | 20% |
| 必要的前端问题修复 | 10% |

# 八、未来两周执行安排

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 第1—2天 | 整理并提交macOS兼容修改；统一安装文档和依赖；补齐YOLO模型与模型清单。 |
| 第3—4天 | 完成数据库schema初始化收敛；从干净克隆执行全流程验收；记录安装和运行问题。 |
| 第5天 | 定义30份图纸的样本分层、标准答案格式和评测指标。 |
| 第6—9天 | 批量运行基准集；记录抽取、标注、工艺、耗时、成本和失败数据。 |
| 第10天 | 分析主要错误类型，按影响和频率排序。 |
| 第11—13天 | 修复最高价值的两至三个问题，并在同一基准集回归。 |
| 第14天 | 输出基准报告，决定下一阶段优先投入结构化工艺、视觉模型还是知识库质量。 |

# 九、当前不建议优先投入

微服务拆分、Kubernetes或复杂云原生架构。

立即全面迁移PostgreSQL或引入Temporal等大型基础设施。

一次性对接完整PLM、MES或ERP体系。

自训练大语言模型。

大规模前端视觉重构。

这些方向并非没有价值，但在尚未证明真实图纸效果和稳定交付之前，会增加维护成本，无法优先解决当前产品风险。

# 十、阶段决策门槛

两周后应基于数据决定下一步，而不是基于主观体验：

若失败主要来自环境和模型加载，继续优先工程化交付。

若失败主要来自视觉漏检，优先YOLO/ONNX模型和标注数据。

若图纸抽取正确但工艺错误，优先结构化工艺、规则校验和知识检索。

若结果质量可用但人工修改无法沉淀，优先审核与知识反馈闭环。